Дисциплина «Управление программными проектами»

Контрольная точка №2

# Индивидуальный прогресс

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Студент 1

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Роль и плановый срок

Backend-разработчик: данные, импорт и проверка серверной части. Плановый срок контрольной точки — 30 сентября 2026 года.

# Задачи по календарному плану

| ID | Задача | Часы | Период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | Личный импорт и защита от дублирования | 12 | 21–24.09 | A3 |
| A5 | QA: импорт, БД, API и регрессия | 8 | 28–30.09 | A4 |

Плановая трудоёмкость этого этапа: 20 часов. Общая нагрузка участника за сентябрь: 50 часов.

# Результаты и проверяемые артефакты

В текущей версии проекта доступны следующие артефакты. Они показывают реализованный результат, но не доказывают персональное авторство или состояние репозитория на плановую дату контрольной точки.

## Проверки импорта

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/service/statement_test.go

стр. 5: func TestParseBankStatementRussianSemicolon(t *testing.T) {; стр. 14: func TestParseBankStatementRejectsInvalidRow(t *testing.T) {

## API личного счёта и загрузки

Файл: Ai-agent-for-business-audit/internal/handler/bank.go

стр. 15: func (d Deps) bankAccount(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {; стр. 30: func (d Deps) connectBankAccount(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {; стр. 61: func (d Deps) importBankStatement(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

# Индивидуальная проверка

Проверить корректный CSV, неверный формат, повторную загрузку, привязку к профилю и HTTP-ответы API. Автоматические тесты размещены в internal/service/statement_test.go.

# Итог

Артефакты покрывают задачи индивидуального потока и дают материал для демонстрации результата. Для академического подтверждения фактических дат и личного вклада команда должна приложить собственную историю задач и коммитов.