Дисциплина «Управление программными проектами»

Лабораторная работа №4

# Инициализация проекта

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Команда проекта

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Перечень и порядок задач

Идентификаторы A, B и C обозначают потоки ответственности студентов 1, 2 и 3. Зависимость означает, что результат предшествующей задачи нужен для начала следующей; параллельные задачи могут идти в одну неделю.

| ID | Задача | Ответственный | Часы | Плановый срок | После |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Контракт данных и критерии импорта | Студент 1 | 8 | 01–04.09 | — |
| B1 | Требования к метрикам, прогнозу и советам | Студент 2 | 8 | 01–04.09 | — |
| C1 | Сценарии пользователя и макеты экранов | Студент 3 | 8 | 01–04.09 | — |
| A2 | Схема БД и API профиля/счёта | Студент 1 | 10 | 07–11.09 | A1 |
| B2 | Индекс, метрики и прогноз | Студент 2 | 12 | 07–11.09 | B1 |
| C2 | Экран данных и загрузки CSV | Студент 3 | 10 | 07–11.09 | C1, A1 |
| A3 | Нормализация CSV и валидация операций | Студент 1 | 12 | 14–18.09 | A2 |
| B3 | API аналитики, расходов и рекомендаций | Студент 2 | 12 | 14–18.09 | B2, A2 |
| C3 | Дашборд, аналитика и экран советов | Студент 3 | 12 | 14–18.09 | C2, B2 |
| A4 | Личный импорт и защита от дублирования | Студент 1 | 12 | 21–24.09 | A3 |
| B4 | LLM, Telegram и серверные сценарии | Студент 2 | 10 | 21–24.09 | B3 |
| C4 | Навигация и интеграция интерфейса с API | Студент 3 | 8 | 25.09 | C3, A4, B4 |
| A5 | QA: импорт, БД, API и регрессия | Студент 1 | 8 | 28–30.09 | A4 |
| B5 | QA: расчёты, прогноз, LLM и API | Студент 2 | 8 | 28–30.09 | B4 |
| C5 | QA интерфейса и проверка сценариев | Студент 3 | 8 | 28–30.09 | C4 |
| C6 | Инструкция, скриншоты и презентация | Студент 3 | 4 | 28–30.09 | C4 |

# Сводка трудоёмкости

| Участник | Ответственность | План, ч |
| --- | --- | --- |
| Студент 1 | Backend-разработчик: данные, импорт и проверка серверной части | 50 |
| Студент 2 | Backend-разработчик: аналитика, прогноз, интеграции и проверка серверной части | 50 |
| Студент 3 | Frontend-разработчик: интерфейс, UI-проверка и демонстрация | 50 |

Оба backend-разработчика ведут свои серверные подсистемы и выделяют по 8 часов на QA. Студент 3 отвечает за интерфейс, его проверку и демонстрационные материалы. Координационные решения команда принимает совместно; отдельная роль руководителя не выделяется.

Сумма: 150 человеко-часов. Для каждого участника — 50 часов; для каждого backend-разработчика — отдельные 8 часов на QA своей подсистемы. КТ1 после задач 01–18.09, КТ2 после задач 21–30.09. Срок C4 — 25.09, когда серверные интерфейсы A4 и B4 уже готовы.

# Вывод

Зависимости допускают одновременную работу над данными, аналитикой и интерфейсом. Узкое место — интеграция 25 сентября; её риск снижен ранним контрактом API и отдельным трёхдневным интервалом проверки.