Дисциплина «Управление программными проектами»

Лабораторная работа №7

# Оценка рисков проекта

Разработка системы мониторинга и прогнозирования денежных потоков малого бизнеса «Бизнес.Пульс»

Исполнитель: Команда проекта

ФИО / группа / вуз: заполняются командой перед сдачей

Плановый период проекта: 1–30 сентября 2026 года. Подготовлено: 7 октября 2026 года.

Сроки ниже — учебный план; текущие файлы не подтверждают исторические даты или личное авторство.

# Таблица 1. Проблемы и рискообразующие факторы по этапам

| ID | Этап | Фактор | Проблема | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Концепция, 01–04.09 | Ценность советов не подтверждена интервью | Неверный приоритет функций | Студент 3 |
| R2 | Данные, 07–18.09 | Выписки разных банков имеют разные поля | Импорт отвергает файл или искажает операцию | Студент 1 |
| R3 | Импорт, 14–24.09 | Повторная загрузка или смешение профилей | Дубли в расчётах и утечка данных | Студент 1 |
| R4 | Аналитика, 07–24.09 | Мало истории или шумный ряд | Неточный прогноз/ложный сигнал | Студент 2 |
| R5 | Интеграция, 21–25.09 | Расхождение API и UI | Сломан пользовательский путь | Студент 3 |
| R6 | Советы, 21–30.09 | LLM недоступна или совет недостоверен | Потеря доверия, ошибочное решение | Студент 2 |

# Таблица 2. Условия, последствия, влияние

| ID | Условия возникновения | Последствия | Влияние на результат |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Сценарии не обсуждались с владельцами бизнеса | Экран решает не ту задачу | Среднее |
| R2 | Иной формат даты/разделителя/суммы | Ошибки загрузки | Высокое |
| R3 | Повтор файла или неверный account_id | Искажённые суммы | Высокое |
| R4 | Короткий ряд, пропуски, сезонность | Слабый прогноз | Среднее |
| R5 | Изменение контракта без согласования | Сбой экрана | Высокое |
| R6 | Нет ключа API, таймаут, галлюцинация | Нет совета или неверная рекомендация | Высокое |

# Таблица 3. План реагирования

| ID | Стратегия | Мероприятия и контроль |
| --- | --- | --- |
| R1 | Снижение | Проверить 3 сценария с потенциальными пользователями; скорректировать формулировки. |
| R2 | Снижение | Единый CSV-контракт, явная валидация, набор разноформатных тестовых файлов; QA A5. |
| R3 | Предотвращение | Привязка к профилю, идемпотентность загрузки, тесты доступа и повторов; QA A5. |
| R4 | Снижение | Показывать горизонт и ограничения; сверять прогноз с фактами; QA B5. |
| R5 | Снижение | Сверка API-контрактов по пятницам, интеграция 25.09, UI-регрессия C5. |
| R6 | Снижение | Правила без LLM, таймауты, пометка AI-советов и проверка финансовых утверждений; QA B5. |

# Вывод

Наиболее критичны достоверность данных, корректность расчётов и согласованность интерфейса с API. Для них в плане выделены отдельные задачи QA у каждого участника. При обнаружении риска ответственный фиксирует симптом, воспроизводимый сценарий и решение в общем журнале задач.